| АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОПАРИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- |
| 09.04.2021 |  | № № | 41 |
| п. Заря |

О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования     Заринское сельское поселение Опаринского района Кировской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Заринское сельское поселение, администрация Заринского сельского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Заринское сельское поселение Опаринского района Кировской области.

2. Утвердить график мероприятий по внесению изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Заринское сельское поселение Опаринского района Кировской области. Прилагается.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Заринского сельского поселения                                                  И.А. Ташакова

___________________________________________________________________

ПОДГОТОВЛЕНО

Глава администрации

Заринского сельского поселения                                                     И.А. Ташакова

Разослать: дело, прокуратура, информационный бюллетень, сайт Опаринского района, регистр

Подлежит опубликованию в «Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования Заринское сельское поселение Опаринского района Кировской области» и официальном сайте органов местного самоуправления Опаринского района oparino-oms.ru

Правовая экспертиза проведена:

предварительная

заключительная

Экспертиза соответствия

правилам оформления проведена

Ташакова Ирина Александровна

8(83353) 7-70-23

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Заринского сельского поселения

Опаринского района Кировской области

от 09.04.2021 № 41

ГРАФИК

мероприятий по внесению изменений                                                                                          в  Правила землепользования  и застройки муниципального образования  Заринское сельское поселение Опаринского района Кировской области

| № п/п | Порядок проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки | Сроки проведения работ | Исполнитель, ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рассмотрение предложений о внесении изменений в правила землепользования и застройки и подготовка заключения | 13.04.2021 | комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки (далее - комиссия) |
| 2 | Принятие решения о внесении изменений в правила землепользования и застройки | 13.04.2021 | Глава администрации Заринского сельского поселения |
| 3 | Опубликование сообщения о принятии решения о внесении изменений в ПЗЗ | 21.04.2021 | Глава администрации Заринского сельского поселения |
| 4 | Подготовка проекта изменений в правила землепользования и застройки | 22.04.2021 | Администрация Заринского сельского поселения, комиссия по подготовке проекта изменений в правила землепользования и застройки |
| 5 | Проверка проекта изменений в правила землепользования и застройки и направление главе местной администрации | 03.05.2021 |  |
| 6 | Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту изменений в правила землепользования и застройки | 04.05.2021 | Глава Заринского сельского поселения |
| 7 | Проведение публичных слушаний по внесению изменений в ПЗЗ | Не менее 1 месяца и не более 3 месяцев со дня опубликования такого проекта 07.06.2021 | Администрация Заринского сельского поселения, комиссия по подготовке проекта внесения изменения в Правила |
| 8 | Направление проекта изменений в Правила главе администрации поселения для направления проекта в сельскую Думу | 07.06.2021 | Комиссия по подготовке проекта внесения изменения в Правила |
| 9 | Принятие решения главой администрации поселения о направлении проекта в сельскую Думу | 07.06.2021 | Глава администрации Заринского сельского поселения |
| 10 | Рассмотрение проекта о внесении изменений ПЗЗ в сельской Думе и утверждение | 08.06.2021 | Заринская сельская Дума |
| 11 | Опубликование проекта изменений в правила землепользования и застройки | 09.06.2021 |  |

____________________